## 任务拆分
|  | 开发中 |  |  | 开发中
|  | 已开发联调完成 |  |  | 开发完成待联调
|  | 高风险延迟 |  |  | 联调中
已开发联调完成
高风险延迟
特殊原因而待定
任务 | 子一级任务 | 子二级任务 | 重点提醒 | 任务类型 | 人员状态 | RD下周 | 联调计划完成 | 负责RD | 工时（day） | RD计划完成 | RD实际完成 | 联调计划 | 联调实际 | 测试计划 | 测试实际
合同电子签 | 合同主体维护及配置（杨海波、李美凤） | 合同主体维护 | [5 empty] | 杨海波 | 5
|  | 合同主体列表查询、配置【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同主体配置（部门+岗位+工作地+特殊处理） | [5 empty] | 杨海波 | 1
|  | 合同主体匹配逻辑 | [5 empty] | 杨海波 | 1
|  | 【定时任务】合同主体法大大注册 | [5 empty] | 杨海波 | 3
| 合同模板管理（凌鹏） | 合同模板配置（涉及到二十多个劳动合同及文书附件模板，HR需要抽象数据模块，提供相关字段给OMS） | [5 empty] | 凌鹏 | 4
|  | 合同模板对接【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | OMS系统对接 | [5 empty] | 凌鹏 | 2
| 合同及文书附件生成（凌鹏） | 法大大签章生成 | [5 empty] | 凌鹏 | 2
|  | 合同及文书生成 | [5 empty] | 凌鹏 | 4
|  | 预览（WEB+钉钉端） | [5 empty] | 凌鹏 | 1
|  | 合同预览【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
| 合同与文书附件的关联设计（杨海波） | 合同及附件类型维护 | [5 empty] | 杨海波 | 2
|  | 合同和文书附件的关联关系 | [5 empty] | 杨海波 | 2
|  | 合同和文书附件的关联配置【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
| 合同管理 | 合同管理-劳动合同管理列表重做（在职、离职）查询、按类型统计、导出列表 | [5 empty] | 刘建 | 4
|  | 发起电子签流程（入职、实习生转正） | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 发起电子签流程（变更） | [5 empty] | 刘建 | 2
|  | 发起电子签流程（续签） | [5 empty] | 刘建 | 2
|  | 合同查看及下载 | [5 empty] | 刘建 | 1
|  | 合同流程管理（驳回、撤回、催办） | [5 empty] | 刘建 | 1
|  | 手动签订 | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 合同管理历史数据迁移 | [5 empty] | 刘建 | 5
|  | 消息发送、生成工作提醒？ | [5 empty] | 刘建 | 2
|  | 定时任务-自动生成合同记录（入职、转正、续签流程生效后） | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 发起人变更流程内容 | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 合同管理（在职）未签订列表 查询、导出、启动签订、取消签订【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同管理（在职）签订中列表 查询、导出、撤回、催办【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 合同管理（在职）待生效列表 查询、导出、查看合同【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 合同管理（在职）已生效列表 查询、导出、查看合同、合同变更、发起续签审批【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同管理（在职）已取消列表 查询、导出、查看合同、发起续签审批【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同管理（在职）已取消列表 查询、导出、重启签订【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同管理（离职）列表 查询、导出、查看合同【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 合同签订审批流程【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 合同流程管理（驳回、撤回、催办）【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 合同查看及下载【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
| 钉钉端合同签订流程（李美凤、刘建） | 合同须知页面【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 合同签订首页【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 完善个人信息页【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 签订电子合同页【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 签订竟业、保密协议页【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 签订其他文书页【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 个人身份验证（人脸识别、手电子签名）【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 3
|  | 我的合同列表页、查看合同【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 1
|  | 个人信息查询、编辑 | [5 empty] | 刘建 | 2
|  | 合同明细查询、合同签订交互 | [5 empty] | 刘建 | 2
|  | 人脸识别后端对接（初步估计需要2周时间开发，后期可能采用信贷公共接口） | [5 empty] | 刘建
|  | 签名及人脸结果回传 | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 短信发送 | [5 empty] | 刘建 | 1
|  | 我的合同 | [5 empty] | 刘建 | 3
| 入职、转正流程调整（刘建、李美凤） | 劳动合同、合同文书，流程字段调整 | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 入职、转正流程调整【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
| 调动、续签流程调整（刘建、李美凤） | 劳动合同、合同文书，流程字段调整 | [5 empty] | 刘建 | 3
|  | 调动、续签流程调整【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
| 我的待办调整（刘建、李美凤） | 工作消息暂时不做，已经存在消息提醒功能并支持跳转？ | [5 empty] | 刘建 | 4
|  | 我的待办待审批列表调整【前端】 | 保持现状，可以不用做 |  |  |  |  | 李美凤
|  | 我的待办已审批列表调整【前端】 | 保持现状，可以不用做 |  |  |  |  | 李美凤
|  | 我的待办我的申请列表【前端】 | [5 empty] | 李美凤 | 2
|  | 支持发起人撤回、催办 | [5 empty] | 刘建 | 3

## 任务排期
电子签任务排期 | 开始时间 | 结束时间
电子签详细设计（流程、合同状态流转、合同数据模型、数据库等） | 2020-09-18 | 2020-09-25
合同模板、劳动合同模板同附件文书关联关系 | 2020-09-25 | 2020-10-20
完成流程优化、合同管理界面 | 2020-09-25 | 2020-10-25
钉钉端对接、续签流程拉通 | 2020-10-26 | 2020-11-14
入职、实习生转正及变更流程电子签拉通 | 2020-10-26 | 2020-11-20
历史数据迁移、现有合同功能切割、薪酬计算调整 | 2020-11-20 | 2020-12-10
风险点：
1、前端资源不足
2、合同模板需要对接OMS系统，相关接口需提前提供